○○○○活動安全及交通維護計畫(範本)
民國○○○年○○月○○日製定本大型活動安全及交通維護計畫範本及附件「南投縣辦理大型群聚活動報備審查項目及自主檢核表」，僅供活動主辦單位製作計畫之參考，主辦理單位仍應依場地及器材使用、活動內容、參加對象…等實際狀況，據以規劃緊急應變、避難疏散、交通管制、人員訓練、自主管理…等事項，由事前妥善規劃及教育訓練，災害發生時依計畫執行緊急應變，降低活動風險，保障參與活動民眾安全。


壹、活動基本資訊
一、活動名稱：                                        。
二、活動目的：                                        。
三、活動地點：南投縣       鄉鎮市                      ；詳如附圖○○。(請敘明活動地點並以附圖標示活動範圍) 
四、主辦單位：○○○○○○○○；協辦單位：○○○○○○○○。
五、主辦人基本資料：姓名—○○○○；身分證字號：○○○○○(身分證影本如附件○○)。
六、緊急聯絡資訊：
(一)本次活動第一聯絡人：○○○；電話：○○○○○○○○○。
(二)本次活動第二聯絡人：○○○；電話：○○○○○○○○○。
(三)消防機關：○○○○…。
(四)警察機關：○○○○…。
(五)醫療機關：○○○○…。
(六)民間救護車救護員：○○○○…；手機：○○○○○○○○○。
(七)其他：○○○○…。
七、活動對象：○○○○○○…。(請敘明參加主要對象：係一般民眾或主要長者、小孩或身心障礙…等)
八、活動預估參加人數：約         人(次)參加；活動預估最大聚集人    數                 人數。(人數計算應含工作及表演人員)
九、活動期間：活動定於   年  月  日至  年  月  日共計   日。
十、活動進行方式：○○○○○○。(請敘明是屬演唱會、路跑、園遊會、煙火施放或其他方式)。
十一、同一活動辦理經驗：(有適用者再填報)
(一)曾經辦理的時間：第1次○○年○○月、第2次○○年○○月…。(最近3次，或為每年辦理)。
(二)參與人數狀況：○○○○○。
(三)是否有突發狀況發生(如意外…等)：○○○○○○○(敘明發生狀況及處理情形。
十二、活動流程：○○○○○。(請敘明活動進行預計流程及時間)
十三、表演特效：□明火表演；□煙火施放；□雷射光使用；□其他特殊表演或其他特效(請敘明                   )。
十四、本次活動現場□有□無販賣酒精性飲料。(如有販賣或提供酒精性飲料請註明供應方式)
貳、活動組織架構
組織分組可依活動實際狀況彈性增刪。分組設定與人力編制應綜合考量活動內容、參與對象特質（如性別比例、兒童、年長者、身心障礙者等）、場地範圍及預估參加人數等因素，妥善規劃並配備充足人力；各分組均應明確標示編制人數。
工作人員編組得依活動規模，參考「事故現場指揮體系（Incident Command System, ICS）」劃分為指揮、作業、計畫、後勤、財務及行政等小組。各編組之詳細任務範例，可參閱內政部消防署全球資訊網。
活動主辦單位應於活動辦理前，主動與轄區災害應變機關保持密切聯繫，並建立妥善的緊急通報機制。

1、 組織架構圖現場應變各組指揮者，包括場地、舞台、服務、諮詢、安全維護、交通管制、警戒、醫療、清潔維護、水上救生、媒體事務，及各攤位。
現場災害應變副指揮
現場災害應變指揮官
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2、 人力配置圖現場人力配置分組:指揮、器材、舞台、大會等成員名單資料

	主辦人
	分組
	成員名單
	主要任務

	




活動主辦人姓名：
○○○
電絡電話：
09○○-
○○○-
○○○
	指揮中心
	總指揮官：○○○(電話：○○○○)
副指揮官：○○○(電話○○○○○)
秘書組組長：○○(電話：○○○○)
	

	
	場地器材組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○… 
	

	
	舞臺流程組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○…
	

	
	大會服務組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
Ａ區組長：○○○(電話：○○○○)
Ｂ區組長：○○○(電話：○○○○)
兌獎處組長：○○○(電話：○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○…
	

	
	會場攤位組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
１區組長：○○○(電話：○○○○)
２區組長：○○○(電話：○○○○)
３區組長：○○○(電話：○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○…
	

	
	諮詢服務組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○… 
	

	
	安全維護組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○… 
	

	
	交通管制組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○… 
	

	
	警戒組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○… 
	

	
	急救醫療組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○… 
	

	
	清潔維護組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○… 
	

	
	水上救生組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○…
	

	
	媒體事務組
	組長：○○○(電話：○○○○○○)
組員： ○○○、○○○、○○○…
	

	
	(自行依活動性質增列…)

	
	


參、活動安全管理對策

有關活動安全管理對策項目，可參考附件資料「南投縣辦理大型群聚活動報備審查項目及自主檢核表」據以規劃，並依實際活動內容須求制訂。

1、 場地及器材管理
(1) 本次活動辦理場地為○○○○○，屬○○○○○○。規劃注意事項：
(1) 活動場所為室內者宜寬敞，並應為合法建築物且依法辦理或設置相關安全設備及設施。
(2) 活動場所為室外者宜空曠，並應選擇安全無虞之處所（例如靠近水邊，應有救生員、救生圈或救生艇等救生裝備）。
(3) 使用合法器材，必要時應進行實地安全測試，發電機及空飄氣球等大型器材、裝備及設施應固定，並避免使用易致災害之物品（例如氫氣氣球等）。
(4) 搭蓋臨時性設施、建築（構造）物者，應依建築相關法規辦理。
(5) 活動需要之安全管理人力、器材、裝備及相關設施之配置比例，應視場地特性、活動規模、性質及參與活動人數規模與男女比例，做適當及合理之規劃。

(例: 本次活動辦理場地為日月潭伊達邵碼頭，屬室外空曠處所。)
(二)本次活動時段時間較長部分時段為夜間，於活動範圍均有備有照明設備，照明配置範圍如附圖○○。
(二)本次活動靠近水邊，且有水上活動，為維護安全設置有○○救生員，現場並備有救生圈○○個及○○艘救生艇，詳細人員、船艇配置如附圖○○。
(三)現場有搭設舞臺、看板、帳棚等設施設置無影響疏散避難動線，相關配置如附圖○○。
(四)本次現場設有遊園攤位，部分攤位以明火(瓦斯)進行烹煮，相關器具並放置通風良好處，攤位配有滅火器應變。
(五)現場燈光等各項熱(火)源，與其他易燃物品保持○○公尺距離。
(六)發電機及其燃料儲存位置，非放置於人潮聚集或民眾主要活動位置，並以圍籬予以區劃，且配有滅火器。
(七)現場無使用火把、爆竹煙火以或氫氣灌充之氣球等易釀災害之器具。(如果有使用應於活動方案及說明敘明使用及安全管理作為)
二、交通管制規劃注意事項：
應考量對附近交通之衝擊程度、規劃交通管制措施、行人安全、公車行駛路線、停車及載送參加人員之輸運能量、宣傳措施。

(一)本活動使用道路部分已向道路主管機關申請，申請使用範圍如附圖○○。
(二)為確保活動周邊交通順暢及人員進出場地安全，訂有交通管制計畫，如附件○○○。(應檢附計畫-包含通管制設施設有分向設施、漸變段長度、夜間警示燈號、改道預告牌面的設置。行人動線的規劃，公車路線調整、站位遷移事項。透過平面媒體、網路及電子媒體進行宣導措施，交通管制路段及相關設施配置附圖依實際狀況敘明) 
三、救災動線規劃規劃注意事項：
應評估對周邊交通之衝擊程度，併同規劃緊急救災與救護動線、交通管制措施、行人安全保障、公車與接駁路線劃設、停車及車輛輸運能量，並落實事前宣傳措施。

(一)本案因救護站設置於○○側，救護車輛進出動原則由○○路進入，現場並保留至少4公尺寬之淨空間。
(二)本案規劃二條救災動線，東側由○○○路進入，西側由○○○○路進入，災害發生時將派人引導及管制維持動線暢通。。
(三)活動場地距周邊建築物留設5公尺(應保持4公尺以上淨空間)，足供消防車輛出入，且不阻礙鄰近建築物之緊急出入口或阻絕行人通行。
(四)消防栓前後5公尺範圍內均予管制，未設置防礙消防車輛靠近之物品。
(五)災害發生時，由專人引導人潮避難及消防人員進入搶救。
(六)本次活動範圍未涉及消防通道部分。(如有涉消防通道，請依「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」辦理)
(七)救災動線規劃如附圖○○。
四、人員避難通道規劃及人數管制規劃注意事項：
(1) 規劃前應事先進行現場履勘，依據實際環境妥善規劃人員進出動線。重要出入口及主動線應設置清晰明確的指標或標記，必要時應安排專人於現場進行引導，以維持秩序與順暢。
(2) 應劃設安全空間、緊急疏散路線、避難處所及救護車專用進出動線。相關緊急疏散告示與指示牌須預先製作並張貼於顯眼處，同時指定專責人員，於突發狀況時負責現場管制、人員引導與疏散作業。
(3) 活動進出動線、緊急疏散路線及救護車進出動線，應於活動前預先告知所有參與人員。活動期間，須於現場顯眼處設置大型看板、電視或螢幕，進行持續性的宣導與明確標示。
(4) 活動場所之收容人數，應嚴格符合容留人數管制、建築物防火避難綜合檢討報告書或性能設計計畫書等法規基準。若法令無明確規定，則應綜合評估出入口寬度、進出動線、活動與安全空間大小、緊急疏散及避難處所容積等因素，妥善規劃並嚴格控管安全容留人數。

(一)人員避難動線
1、為利人員避難活動現場留設○○公尺寬中央走道直通出入口(可依活動規模，規劃多條避難動線)，並作為人員避難之動線，並指派工作人員負責引導疏散。
2、為利現場民眾清楚活動即時資訊及避難路徑，於明顯處所置大型電視、螢幕或設置疏散標示圖，使民眾知悉進出路線，另於通道或交通要道進出口之適當位置，設置緊急疏散指示牌明顯標記顯示，使人員依序出入，避免造成意外，人員避難動線規劃如附圖○○○。
(二)人數管制：
1、本次活動□是□否搭設室內型臨時建築物，僅搭設舞臺及攤位屬室外活動場所，全區使用範圍約○○○平方公尺，扣除舞臺、攤位、器材設施、花圃…等非屬民眾活動空間計○○○平方公尺，實際供民眾使用活動空間約○○○○平方公尺，本次活動約○○○人，平均單位面積人留狀況約○○人/平方公尺(小於3.5人/平方公尺)。(核算方式應參照南投縣辦理大型群聚活動報備審查項目及自主檢核表)
2、本場地主要出入口寬度約 ○○ 公尺。評估活動期間民眾係陸續抵達與進場，預估人群流動率約為 ○○ 人/公尺/分鐘（低於 80 人/公尺/分鐘之監控標準）。活動期間仍將安排工作人員於出入口維持秩序，確保進出動線順暢。
(備註：若評估流量超過 80 人/公尺/分鐘，請將括號內改為「評估人群流動率超過 80 人/公尺/分鐘，現場已規劃專人於出入口進行即時人潮監控與分流管制。」)
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五、建管、消防檢查(參考檢核表3、6)	
 (一)建管檢查
1、現場之臨時性建築物委由○○○○建築師，向本縣建設處申請（建築許可或公共安全檢查或報備列管）並將勞工安全衛生之相關計畫送本縣社會及勞動局審查(合格資料如後附件，如程序不及提供，應敘明辦理期程) 核准始予後搭建。
2、現場將按圖及計畫施工，並將經勘驗合格始予使用。本活動之臨時性舞高度○○公分；面積○○平方公尺。(本活動之臨時性舞高度在90公分以上或面積超過30平方公尺者，應檢附構造安全之專業簽證文件)
(二)消防檢查及消防設備圖說送審
1、本次活動業委由○○○消防設備師就臨時室內建物部分，進行消防安全設備設計，相關圖說業向消防局申請審查，將按圖施作。(相關消防安全設備配置檢附於消防防護計畫書)
2、完工後申請消防局辦理現場勘驗。
六、防火安全自主應變
(一)消防安全防護計畫書，如附件○○○。
(二)預計於○○年○○月○○日(活動前3日)辦理「滅火」、「通報」及「避難」…等訓練。
(三)舞臺、發電機及大量用電處所均設有滅火器，並派人不定期巡檢。
七、緊急醫療
規劃注意事項：
(1) 活動性質及場地特性，選定適當、安全、通風且陰涼處（室內或具遮棚處）設置醫護站，並有清楚標示及指示牌。
(2) 應規劃緊急醫療救護事宜。
(3) 活動現場之救護站應配置救護人員、救護車、救護機動車及自動體外心臟去顫器（AED），救護站之配置數量與地點，以事故發生後四分鐘至六分鐘內，救護人員、救護設備得以抵達或投入事故現場處理為原則；如有重大傷病患者，主辦單位應通知當地消防機關之救災救護指揮中心（119）。
(4) 活動現場有大量傷病患發生時，主辦者應立即通知當地消防機關之救災救護指揮中心（119），並副知當地衛生主管機關，


1、本次醫護站係委由○○○醫院辦理。
2、共設有○○處醫護站，為讓民眾清楚醫護站位置，以空飄汽球為標示(可評活動規模製作足以供民眾辨識之醫護站標示，以標明現場醫護站設置處)。
3、醫護站內相關人員及器材配置圖○○。
  八、食安、菸害防制
(一)食品安全
1、活動食品業者清冊及大型活動承辦業者食品安全報備申請表如附件○○○。 
2、食品安全自主管理計畫如附件○○(含自主管理檢查表)，相關從業人員體檢合格。
3、自主檢驗證明、產品責任險及食品攤位配置圖如附圖○○。
(二)菸害防制
1、本場所非屬法定禁菸場所，惟為維護活動品質另設有於○○○地點設置吸菸區(設有菸灰桶)，將請工作人員宣導及引導吸菸人員到吸菸區。
2、本活動相關接駁車及遊園車等均禁菸。
九、治安維護
(一)本活動不得攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，亦加強宣導民眾注意，如發現有任何違法事項，立即聯繫警察單位知照。
(二)為維護會場安全，設有秩序維護人員(可委由保全公司辦理)，不定期巡查會場。
(三)本活動期間與轄區○○分局保持聯繫，並指派專責人員(姓名：○○○○；電話：○○○○…)負責協調聯繫。
 十、活動前講習訓練
(一)為使本活動各工作人員清楚活動內容及相關安全事項，訂定安全手冊供工作人員參考，將於活動前召集工作人員(含新進人員、正式員工、工讀生、臨時人員)及辦理安全講習，實地訓練及演練，保障參與活動人員之安全。(內容包含活動應注意之事項及有關各種災害或突發狀況之應變及處置措施，相關成果應保留供查核)
(二)為參與者識別活動工作人員，本活動工作人員統一○○○○○(配戴識別證或穿著工作制服)識別方式，以便提供服務。
十一、年齡、身體狀況特殊安排(得視現場狀況檢討設置)規劃注意事項：
活動主題或內容有多數兒童、年長者、身心障礙者參與時，應強化下列事項：
(一)無障礙設施、輔助器具（輪椅、助行器等）、流動廁所、防滑地磚、止滑墊、扶手及安全護欄等。
(二)遇有緊急事故發生時，應優先對兒童、年長者、身心障礙者等予以疏散。

(一)規劃有無障礙設施、輔助器具，提供輪椅    輛、助行器     臺等，置於服務檯供民眾借用。(得視狀況設置)
(二)公廁設施之安排，活動場地設有防滑地磚、地毯、止滑墊等，並加強扶手、安全護欄等設施。(得視狀況設置)
(三)設置服務檯可提供兒童、老人及身障者諮詢服務。(如主要活動參與人員為聽障者，應設置電子媒體看板、電子字幕、手語翻譯服務或相關服務措施；視障者提供語音導覽服務、專人進行介紹或說明服務)
十二、清潔及噪音    
(一)環境清潔：
1、設置數量垃圾桶      處。
2、設有專人○○名定時整理垃圾桶及周邊環境清潔，並機動巡查維護環境清潔。
3、活動結束安排專人(或委由○○清潔公司進行場地清潔)。
(二)公廁維護：設置臨時廁所○○處(依實際需求及人數評估設置)，並有專人定時清潔。
(三)噪音管控：
    1、指定專責人員全程注意音量控制，彩排及活動期間依現場社區環境彈性調整設備音量，避免持續性高分貝輸出。
    2、本次活動設有音響設備○○台，活動音量將遵守南投縣噪音管制相關規範。重點控制於晚間○點前降低音量，夜間○點後全面關閉擴音設備，兼顧活動熱鬧氛圍與周邊居民安寧。
 
十三、保險及其他規劃注意事項：
(一) 活動前預知有颱風警報、豪雨特報或不適舉辦之天候，或活動進行時遇天然災害發生時，得參酌天然災害停止上班及上課作業辦法，視情形順延或取消活動之進行。
(二) 應依活動性質及規模，投保公共意外責任險，適足保險金額建議方案。

(1) 保險：已向○○○○保險公司投保公共意外責任險，對象包含參加民眾及工作人員，保險證明如附件○○。
(2) 其他項目：如遇天然災害狀況，或預知有颱風警報、豪雨特報或不適舉辦之天候狀況，將視情形順延或取消活動之進行，並即早透過各類媒體管道公告。
(3) 活動開始前，以影片或廣播告知現場參與人員，各項緊急應變處理措施(如救護站、服務站、廁所…)及疏散之出口方向、位置。
(4) 預防傷害：本次活動常無特殊體能、疾病或年齡限制。(如活動內容如對身心、年齡狀況有所限制，必要時應派專人管制，並將相關資訊公告於明顯處所。必要時可指派專業醫師評估、檢查，預防發生意外事故設備)


肆、交通維護計畫
一、預估產生總人、車旅次：
  (一)參加人數：
  (二)車旅次：
二、交通現況分析:
  (一)活動周邊道路現況：
  (二)交通現況說明:
    1﹑公車站位及路線：
    2﹑活動道路周邊停車數量：
三、交通衝擊分析
  (一)衍生交通量分析
  (二)停車影響分析
  (三)行人影響分析
  (四)大眾運輸影響分析
四、減輕交通影響措施
  (一)活動時間之規劃：
  (二)交通管制措施：
  (三)交通疏導人力之規劃安排
    1﹑警力協勤：
    2﹑志工協勤：
  (四)大眾運輸之配合：
  (五)停車問題之處理：
     遊覽車停靠問題之處理（臨停上、下客位置及停放區位置）
  (六)計程車排班區規劃
  (七)人員及兒童交通安全問題之處理
  (八)減少車流之策略
    1﹑鼓勵使用大眾運輸工具(捷運、公車)及共乘
    2﹑活動停車資訊
  (九)活動結束人員疏散計畫
  (十)活動結束貨物撤場計畫
  (十一)活動期間後勤補給計畫
五、突發狀況疏散或管制計畫
  (一)可能發生突發狀況預測
(二)突發狀況交通管制範圍及處理方式
六、交通維持方案宣導措施
(一)媒體宣導方式(報告、摺頁、海報、告示、電視、廣告、可變標
       誌、電子看板、網際網路)
  (二)預計宣導期程
  (三)其他
七、須政府或相關單位協助事項（條列）：如警力疏導、公車路線或站位調整、停車格(場)封閉或啟用、號誌調整等。
八、附錄: 申請臨時使用道路許可文件、活動地點週圍道路照片或圖說、相關協調會議(會勘)紀錄及其他。

伍、附則
一、本計畫自○○○年○○月○○日開始實施。
二、本計畫製作完成後如有變更時，應依「南投縣政府辦理大型群聚活動安全管理自治條例」第五條內容辦理相關事宜。
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